

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.12.2018 г. |  | 365-р |

**Об утверждении паспорта регионального проекта**

**«Социальная активность»**

В целях обеспечения реализации на территории Чеченской Республики Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Социальная активность».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю   
за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства

Чеченской Республики М.М. Хучиев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Чеченской Республики

от13.12.2018 г. № 365-р

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

**«Социальная активность»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Социальная активность» | Срок начала и окончания | 1 января 2019 г. –  31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Ш.С. Ахмадов, заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики | | |
| Руководитель регионального проекта | И.Б. Байханов, министр образования и науки Чеченской Республики | | |
| Администратор регионального проекта | М.В. Байдарова, директор департамента планирования и материально-технического обеспечения Министерства образования и науки Чеченской Республики | | |
| Связь с государственными программами *Чеченской Республики* | Государственная программа Чеченской Республики «Развитие образования Чеченской Республики на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики от 19.12.2013 г. № 345,  Государственная программа Чеченской Республики «Развитие молодежной политики Чеченской Республики», утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики от 07.02.2017 № 17 | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое движение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом | Основной | 0 | 1 января  2018 г. | 0,025 | 0,050 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | 0,250 |
| 2. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | Дополнительный | 0 | 1 января  2018 г. | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 3 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации, % | Дополнительный | 0 | 1 января  2018 г. | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 |
| 4 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта Российской Федерации, % | Дополнительный | 0 | 1 января  2018 г. | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| №  п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) | | |
| 1.1. | Создание и обеспечение функционирования одного ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС[[1]](#footnote-2). | Разработан типовой регламент деятельности ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС.  Создано НКО. Найдено и отремонтировано помещение. Закуплено необходимое МТО, подготовлена материально-техническая база в соответствии с рекомендациями по создаю ресурсного центра в сфере ЧС.  Разработан и утвержден план мероприятий центра  до 2024 года с учетом федеральных программ «Волонтер безопасности» и программы подготовки спасателей, а также  с учетом ключевых показателей эффективности, указанных  в заявке на Конкурс. Заключены соглашения с партнерскими организациями, в том числе с органами исполнительной власти субъекта, территориальными органами МЧС России субъекта, региональными отделениями Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Подготовлена отчетная документация. | |
| 1.2. | Проведено не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | Разработана конкурсная документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности. | |
| 1.3 | Под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или его заместителя создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц | Создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций  и объединений, осуществляющих работу с волонтерами  по различным направлениям, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц. | |
| 1.4. | В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | Внесены изменения в части поддержки добровольчества  в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)».  Разработаны и утверждены региональные порядки межведомственного взаимодействия в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.112018 № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями». Внесены изменения в уставные документы (положения) региональных и муниципальных органов власти в части поддержки добровольчества, расширяющие возможности органов власти в области поддержки волонтерских организаций и граждан, участвующих в добровольческой деятельности. | |
| 1.5. | Создано и функционирует не менее 1 регионального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями | Создано и функционирует не менее 1 регионального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями в соответствии с целевой моделью программы «Ресурсные центры» Ассоциации волонтерских центров, а также сети муниципальных добровольческих центров.  Проведена информационная кампания о работе регионального ресурсного центра в регионе среди образовательных организаций, НКО, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций. Работа ресурсного центра добровольчества направлена на помощь волонтерским организациям, в том числе их консультирование, обучение, а также создание условий по вовлечению граждан в добровольческую деятельность, соответствующую в первую очередь «общественным приоритетам», выявленным в ходе социологических исследований. Ресурсный центр добровольчества имеет соглашения о сотрудничестве с региональными органами государственной власти. | |
| 1.6. | В добровольческую деятельность вовлечено не менее 300000 граждан субъекта Российской Федерации. Не менее 70% организаций от общего числа добровольческих организаций и объединений использует единую информационную платформу «Добровольцы России», представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.[[2]](#footnote-3) | Содействие в развитии единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем ведения и наполнения регионального раздела системы.  Оказывается содействие в реализации мероприятий  по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации, среди образовательных организаций, НКО, деловых сообществ, органов власти и подведомственных учреждений.  Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации субъекта, выпуск специализированных информационных и образовательных передач для добровольцев (волонтеров).  Обеспечено содействие в нормативном регулировании порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для учета и подтверждения опыта волонтерской деятельности, в единой информационной системы в сфере развития добровольчества и ее учета приемными комиссиями образовательных организаций. Проведена информационно-разъяснительная работа среди корпоративного сектора о положительных характеристиках волонтерства, а также рекомендовано учитывать волонтерский опыт при трудоустройстве на работу. | |
| 1.7. | Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 250 образовательных организаций среднего образования.[[3]](#footnote-4) | Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству не менее чем в 250 образовательных организаций общего и среднего образования. Создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности. Для организации уроков приглашаются волонтерские организации и НКО, проводится презентация единой информационной системы в сфере развития добровольчества. | |
| 1.8. | На базе не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры | Не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры, способствующие развитию добровольчества, повышение уровня мотивации школьников и студентов к участию в волонтерской деятельности. Волонтерские центры используют технологию наставничества для взаимодействия с образовательными организациями общего образования, а также активно работают с НКО. Волонтерские центры реализуют программы по расширению социальной практики в университете с целью дополнения образовательных программ. Мероприятия волонтерских центров учитываются в единой информационной системе в сфере развития добровольчества. | |
| 1.9. | В 50% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | В 50% образовательных организаций среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда в соответствии с школьной моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | |
| 1.10. | В Чеченской Республике действует утвержденная решением Правительства субъекта Российской Федерации программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности волонтеров | Утверждена программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения  и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности волонтеров.  Создана и внедрена система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, обучающихся по основным общеобразовательным программам при поступлении в организации профессионального и высшего образования, а также граждан при трудоустройстве на работу. | |
| 1.11. | В соответствии с разработанными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества[[4]](#footnote-5), а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями[[5]](#footnote-6) | В соответствии с разработанными федеральными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества[[6]](#footnote-7), а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями | |
| 1.12. | Ежегодно в *Чеченской Республике* проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» | Проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с использованием СМИ, наружных носителей городской рекламы, презентаций в образовательных организациях, в деловых сообществах, среди НКО. Проектам, прошедшим в финал конкурса, оказывается поддержка и сопровождение со стороны субъекта Российской Федерации. | |
| 1.13. | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в *Чеченской Республике* проводится информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией[[7]](#footnote-8), в том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 148600[[8]](#footnote-9) человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. | Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной концепцией.  Ежегодно изготавливается и размещается не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле-  и радиорекламы составляет не менее 148600[[9]](#footnote-10) человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. | |
| 1.14 | В соответствии с федеральным планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, ежегодно обеспечено участие представителей *Чеченской Республике* не менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии | Участие представителей *Чеченской Республике*не менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии в соответствии с федеральным планом мероприятий | |
| 1.15. | Ежегодно в *Чеченской Республике* внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества *Чеченской Республики* тиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». | Ежегодно в *Чеченской Республике*внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества *Чеченской Республики*тиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». |
| 1.16. | Ежегодно в *Чеченской Республике* реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти. | Реализованы не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти. | |
| 2. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | |
| 2.1. | Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году. | Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проводится не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования.  Не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 600 человек.  Создано и реализует свою деятельность на постоянной основе региональное отделение Национальной лиги студенческих клубов. Ежегодно участие в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов принимают не менее 6 000 студентов. | |
| 2.2. | Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре | Региональные операторы используют разные каналы информирования: СМИ (местные каналы и печатные издания), социальные сети и пр. Каждый конкурс анонсирован минимум в 3-х каналах. | |
| 2.3. | Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г.Симферополь. | Проводятся очные презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений. Ежегодно не менее 100 человек от региона регистрируются на участие в образовательных программах форума и выполняют необходимые творческие задания.  На основе экспертного отбора проводится очное собеседование с потенциальными участниками для прохождения в итоговый список участников образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Собеседование проводят подготовленные менеджеры в сфере культуры и искусства от региона.  Обеспечивается поддержка участников, прошедших все конкурсные испытания и подтвержденных к участию в образовательных программах, логистическое сопровождение от региона до аэропорта г. Симферополь.  После реализации образовательных программ форума, по возвращении в регионы, молодые деятели культуры и искусства принимают участие не менее чем в 5 событиях регионального масштаба в качестве выступающих артистов с целью продвижения их творческого потенциала на региональном уровне. Лучшие молодежные творческие инициативы, получившие поддержку в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», реализуются на территории региона. | |
| 2.4. | Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля. | Не менее 15 лучших представителей региона в области культуры и искусства принимают участие в региональной/окружной команде организаторов Фестиваля «Таврида-ArtRussia».  Ежегодно в печатных средствах массовой информации и в рамках телеэфира в преддверии проведения фестиваля проводится информационная кампания (далее – Кампания) Фестиваля «Таврида – ArtRussia».  Кампания включает в себя размещение рекламных материалов на внешних городских рекламных площадках со сроками и местом проведения фестиваля. Информационные материалы в печатных изданиях выходят с комментариями организаторов фестиваля и представителей индустрии культуры и искусства. На центральных региональных каналах проводятся краткие анонсирующие передачи в формате интервью с организаторами фестиваля, молодыми деятелями культуры и искусства, задействованными в региональной команде организаторов и ключевыми представителями индустрии культуры и искусства.  Ежегодно в рамках фестиваля принимают участие представители не менее 3 (а в регионах с повышенным числом культурных пространств не менее 6) ведущих культурных организаций (театры, музеи, выставочные пространства) | |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата и  источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) |  | 83,973 | 41,987 | 41,987 | 41,987 | 41,987 | 251,921 |
|  | Федеральный бюджет |  | 83,133 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 41,567 | 249,401 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет *Чеченской Республики* |  | 0,840 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 2,520 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  | 41,987 | 20,993 | 20,993 | 20,993 | 20,993 | 125,959 |
|  | Федеральный бюджет |  | 41,567 | 20,783 | 20,783 | 20,783 | 20,783 | 124,699 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет *Чеченской Республики* |  | 0,420 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 1,260 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | |  | 125,960 | 62,980 | 62,980 | 62,980 | 62,980 | 377,880 |
| Федеральный бюджет | |  | 124,700 | 62,350 | 62,350 | 62,350 | 62,350 | 374,100 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет *Чеченской Республики* | |  | 1,260 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 3,780 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований */наименование субъекта Российской Федерации/* | |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|  | Руководитель  регионального проекта | И.Б. Байханов | министр образования и науки Чеченской Республики | Хучиев М.М. | 10 |
|  | Администратор регионального проекта | М.В. Байдарова | Директор департамента планирования и материально-технического обеспечения Министерства образования и науки Чеченской Республики | Байханов И.Б. | 10 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
|  | Участник регионального проекта | Ибрагимов И.М-Х. | министр Чеченской Республики по делам молодежи | Хучиев М.М. | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Тааев И.Д. | Первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики | Байханов И.Б. | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Шаршуев Д.С-А. | заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Махаури Х.М. | Начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Джаубатыров И.С. | Начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Чеченской Республики | Байханов И.Б. | 30 |
| Создание и обеспечение функционирования одного ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шаршуев Д.С-А. | заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Махаури Х.М. | Начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Джаубатыров И.С. | Начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Чеченской Республики | Байханов И.Б. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Тарамов М-Э. Х. | Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Джаутханова М.А. | Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Чеченской Республики | Байханов И.Б. | 20 |
| Проведено не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шаршуев Д.С-А. | заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Махаури Х.М. | Начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Тарамов М-Э. Х. | Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 20 |
| Под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или его заместителя создан межведомственный орган  по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шаршуев Д.С-А. | заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Махаури Х.М. | Начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Тарамов М-Э. Х. | Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 20 |
| В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шаршуев Д.С-А. | заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Махаури Х.М. | Начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Тарамов М-Э. Х. | Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 20 |
| Создано и функционирует не менее 1 регионального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шаршуев Д.С-А. | заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Махаури Х.М. | Начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Тарамов М-Э. Х. | Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 20 |
| В добровольческую деятельность вовлечено не менее XX граждан субъекта Российской Федерации. Не менее YY организаций от общего числа добровольческих организаций и объединений использует единую информационную платформу «Добровольцы России», представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шаршуев Д.С-А. | заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Махаури Х.М. | Начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Тарамов М-Э. Х. | Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 20 |
| Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 42 образовательных организаций среднего образования | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шаршуев Д.С-А. | заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Махаури Х.М. | Начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Джаубатыров И.С. | Начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Чеченской Республики | Байханов И.Б. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Тарамов М-Э. Х. | Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Джаутханова М.А. | Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Чеченской Республики | Байханов И.Б. | 20 |
| На базе не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шаршуев Д.С-А. | заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Махаури Х.М. | Начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Джаубатыров И.С. | Начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Чеченской Республики | Байханов И.Б. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Тарамов М-Э. Х. | Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Джаутханова М.А. | Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Чеченской Республики | Байханов И.Б. | 20 |
| В 50% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шаршуев Д.С-А. | заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Махаури Х.М. | Начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Джаубатыров И.С. | Начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Чеченской Республики | Байханов И.Б. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Тарамов М-Э. Х. | Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Джаутханова М.А. | Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Чеченской Республики | Байханов И.Б. | 20 |
| В *Чеченской Республике* действует утвержденная решением Правительства субъекта Российской Федерации программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности волонтеров | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шаршуев Д.С-А. | заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Махаури Х.М. | Начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Джаубатыров И.С. | Начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Чеченской Республики | Байханов И.Б. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Тарамов М-Э. Х. | Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Джаутханова М.А. | Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Чеченской Республики | Байханов И.Б. | 20 |
| В соответствии с разработанными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества[[10]](#footnote-11), а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шаршуев Д.С-А. | заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Махаури Х.М. | Начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Тарамов М-Э. Х. | Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 20 |
| Ежегодно в *Чеченской Республике* проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шаршуев Д.С-А. | заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Махаури Х.М. | Начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Тарамов М-Э. Х. | Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 20 |
| В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в *Чеченской Республике* проводится информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией, в том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее ХХ человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шаршуев Д.С-А. | заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Махаури Х.М. | Начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Тарамов М-Э. Х. | Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 20 |
| В соответствии с федеральным планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, ежегодно обеспечено участие представителей *Чеченской Республике* в не менее чем 3 всероссийских (международных) и в 1 окружном мероприятии | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шаршуев Д.С-А. | заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Махаури Х.М. | Начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Тарамов М-Э. Х. | Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 20 |
| Ежегодно в *Чеченской Республике* внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества */наименование субъекта Российской Федерации/* тиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шаршуев Д.С-А. | заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Махаури Х.М. | Начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Тарамов М-Э. Х. | Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 20 |
| Ежегодно в *Чеченской Республике* реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шаршуев Д.С-А. | заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Махаури Х.М. | Начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Тарамов М-Э. Х. | Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 20 |
| Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году. | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шаршуев Д.С-А. | заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Махаури Х.М. | Начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Тарамов М-Э. Х. | Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 20 |
| Не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шаршуев Д.С-А. | заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Махаури Х.М. | Начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Джаубатыров И.С. | Начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Чеченской Республики | Байханов И.Б. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Тарамов М-Э. Х. | Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Джаутханова М.А. | Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Чеченской Республики | Байханов И.Б. | 20 |
| Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шаршуев Д.С-А. | заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Махаури Х.М. | Начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Тарамов М-Э. Х. | Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 20 |
| Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г.Симферополь. | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шаршуев Д.С-А. | заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Махаури Х.М. | Начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Тарамов М-Э. Х. | Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 20 |
| Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля. | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шаршуев Д.С-А. | заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Махаури Х.М. | Начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Тарамов М-Э. Х. | Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи | Ибрагимов И.М-Х. | 20 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Социальная активность»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Социальная активность»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | | | Ответственный исполнитель | | Вид документа и характеристика результата | | Уровень контроля | |
| Начало | | Окончание | |
| 1. | Создание и обеспечение функционирования одного ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Шаршуев Д.С-А. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | СПЧР | |
| 1.1.1. | Подготовка документов (устав, протокол, заявления) для регистрации ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС. Создано НКО | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Тарамов М-Э.Х.  Джаутханова М.А. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 1.1.2. | Найдено и отремонтировано помещение. Закуплено необходимое МТО, подготовлена материально-техническая база в соответствии с рекомендациями по создаю ресурсного центра в сфере ЧС | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Тарамов М-Э.Х. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 1.1.3. | Разработан и утвержден план мероприятий центра   с учетом федеральных программ «Волонтер безопасности» и программы подготовки спасателей, а также  с учетом ключевых показателей эффективности, указанных  в заявке на Конкурс | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Джаутханова М.А. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 1.1.4. | Заключены соглашения с партнерскими организациями, в том числе с органами исполнительной власти субъекта, территориальными органами МЧС России субъекта, региональными отделениями Всероссийского студенческого корпуса спасателей | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Тарамов М-Э.Х.  Джаутханова М.А. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 1.1. | Создан и функционирует один ресурсный центр по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС[[11]](#footnote-12) |  | | 31.12.2019 | | Шаршуев Д.С-А. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | КРП | |
| 2. | Проведение не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | | Шаршуев Д.С-А. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | СПЧР | |
| 2.1.1. | Подготовка документации для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | | Тарамов М-Э.Х. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 2.1. | Проведено не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества |  | | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | | Махаури Х.М. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | КРП | |
| 3. | Под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или его заместителя создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Ибрагимов И.М-Х. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | СПЧР | |
| 3.1.1. | Создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций  и объединений, осуществляющих работу с волонтерами  по различным направлениям, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Тарамов М-Э.Х. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 3.1. | Создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц |  | | 31.12.2019 | | Махаури Х.М. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | КРП | |
| 4. | В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Шаршуев Д.С-А. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | СПЧР | |
| 4.1.1. | Разработка проектов документов о внесении изменений в уставные документы (положения) региональных и муниципальных органов власти в части поддержки добровольчества, расширяющие возможности органов власти в области поддержки волонтерских организаций и граждан, участвующих в добровольческой деятельности | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Тарамов М-Э.Х. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 4.1. | Внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» |  | | 31.12.2019 | | Махаури Х.М. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | КРП | |
| 5. | Создание и функционирование одного регионального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями | 01.01.2019 | 31.12.2020 | | Шаршуев Д.С-А. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | СПЧР | |
| 5.1.1. | Проведена информационная кампания о работе регионального ресурсного центра в регионе среди образовательных организаций, НКО, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций. | 01.01.2019 | | 31.12.2020 | | Тарамов М-Э.Х. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 5.1.2. | Заключение соглашения о сотрудничестве Ресурсного центра добровольчества с региональными органами государственной власти | 01.01.2019 | | 31.12.2020 | | Тарамов М-Э.Х. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 5.1. | Создан и функционирует один региональный ресурсный центр добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями |  | | 31.12.2020 | | Махаури Х.М. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | КРП | |
| 6. | В добровольческую деятельность вовлечено не менее 300000 граждан субъекта Российской Федерации. Не менее 70% организаций от общего числа добровольческих организаций и объединений использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | | Шаршуев Д.С-А. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | СПЧР | |
| 6.1.1. | Обеспечено содействие в реализации мероприятий по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации,  среди образовательных организаций, НКО, деловых сообществ, органов власти и подведомственных учреждений  продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации субъекта, а также организован выпуск специализированных информационных и образовательных передач для добровольцев (волонтеров) | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | | Тарамов М-Э.Х. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 6.1.2. | Проведена информационно-разъяснительная работа среди корпоративного сектора о положительных характеристиках волонтерства, а также рекомендовано учитывать волонтерский опыт при трудоустройстве на работу | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | | Тарамов М-Э.Х. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 6.1. | В добровольческую деятельность вовлечено не менее 300000 граждан субъекта Российской Федерации |  | | 31.12.2024 | | Махаури Х.М. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | КРП | |
| 6.2. | Не менее 70% организаций от общего числа добровольческих организаций в субъекте РФ и объединений использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества |  | | 31.12.2024 | | Махаури Х.М. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | КРП | |
| 7. | Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 42 образовательных организаций среднего образования субъекта РФ. | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | | Шаршуев Д.С-А.  Одаева Э.С. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | СПЧР | |
| 7.1.1. | Подготовлен план урока и проведены уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству не менее чем в 42 образовательных организаций общего и среднего образования. Для организации уроков приглашены волонтерские организации и НКО | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | | Тарамов М-Э.Х.  Одаева Э.С. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 7.1.2. | создана эффективная система развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности, а также созданы методические рекомендации | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | | Тарамов М-Э.Х.  Джаутханова М.А. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 7.1.3. | Проведены презентации единой информационной системы в сфере развития добровольчества с привлечением волонтёрских организаций | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | | Тарамов М-Э.Х.  Джаутханова М.А. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 7.1. | Проведены уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 42 образовательных организаций среднего образования субъекта РФ |  | | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | | Махаури Х.М. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | КРП | |
| 8. | Не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | | Тарамов М-Э.Х.  Джаутханова М.А.  Одаева Э.С. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | СПЧР | |
| 8.1.1. | Созданы в образовательных организациях среднего, среднего профессионального и высшего образования волонтерские центры, способствующие развитию добровольчества, повышение уровня мотивации школьников и студентов к участию в волонтерской деятельности. | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | | Тарамов М-Э.Х.  Джаутханова М.А.  Одаева Э.С. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 8.1.2. | Заключение соглашения Волонтёрских центров образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования с НКО | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | | Тарамов М-Э.Х.  Джаутханова М.А.  Одаева Э.С. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 8.1.3. | Мероприятия волонтерских центров учитываются в единой информационной системе в сфере развития добровольчества | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | | Тарамов М-Э.Х.  Джаутханова М.А.  Одаева Э.С. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 8.1. | Не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры |  | | 31.12.2024 | | Тарамов М-Э.Х.  Джаутханова М.А.  Одаева Э.С. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | КРП | |
| 9. | В 50% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | 01.01.2019 | | 31.12.2021 | | Усманов А.Р. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | СПЧР | |
| 9.1.1. | В образовательных организаций среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда в соответствии с школьной моделью ООГДЮО «Российское движение школьников» осуществляется поддержка | 01.01.2019 | | 31.12.2021 | | Тарамов М-Э.Х.  Одаева Э.С. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 9.1.2. | Оказана консультационная поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | 01.01.2019 | | 31.12.2021 | | Тарамов М-Э.Х.  Джаутханова М.А. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 9.1. | В 50% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет |  | | 31.12.2021 | | Джаубатыров И.С. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | КРП | |
| 10. | В *Чеченской Республике* действует утвержденная решением Правительства субъекта Российской Федерации программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности волонтеров | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | | Ибрагимов И.М-Х. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | СПЧР | |
| 10.1.1 | Подготовлена и утверждена программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения  и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности волонтеров. | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | | Тарамов М-Э.Х.  Джаутханова М.А. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 10.1.2. | Создана и внедрена система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, обучающихся по основным общеобразовательным программам при поступлении в организации профессионального и высшего образования, а также граждан при трудоустройстве на работу | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | | Тарамов М-Э.Х.  Джаутханова М.А. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 10.1. | Утверждена программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности волонтеров |  | | 31.12.2024 | | Махаури Х.М. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | КРП | |
| 11. | В соответствии с разработанными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества[[12]](#footnote-13), а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | | ФГБУ «Роспатриотцентр», Шаршуев Д.С-А. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | СПЧР | |
| 11.1.1. | Организовано прохождение подготовки в соответствии с разработанными федеральными образовательными программами, специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества, а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | | Тарамов М-Э.Х. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 11.1. | 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества, а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациямипрошли подготовку (переподготовку) в соответствии с разработанными образовательными программами |  | | 31.12.2024 | | ФГБУ «Роспатриотцентр», Махаури Х.М. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | КРП | |
| 12. | Ежегодно в *Чеченской Республике* проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | | 1.12.2019  (далее – ежегодно) | | Шаршуев Д.С-А. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | СПЧР | |
| 12.1.1. | Проведена информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с использованием СМИ, наружных носителей городской рекламы, презентаций в образовательных организациях, в деловых сообществах, среди НКО | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | | 1.12.2019  (далее – ежегодно) | | Тарамов М-Э.Х. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 12.1. | Проведенрегиональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» |  | | 1.12.2019  (далее – ежегодно) | | Махаури Х.М.  Ассоциация волонтерских центров | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | КРП | |
| 13. | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в Чеченской Республике ежегодно проводится информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией, в том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 148600 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  (далее – ежегодно) | | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  (далее – ежегодно) | | Шаршуев Д.С-А. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | СПЧР | |
| 13.1.1. | Изготовление и распространение макетов наружной рекламы | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  (далее – ежегодно) | | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  (далее – ежегодно) | | Тарамов М-Э.Х. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 13.1.2. | Информирование органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также высших и средних учебных заведений | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  (далее – ежегодно) | | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  (далее – ежегодно) | | Тарамов М-Э.Х. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 13.1. | Проведена информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией, в том числе ежегодно изготовлены и размещены не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 148600 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. |  | | 31.12.2019  (далее –ежегодно) | | Махаури Х.М. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | КРП | |
| 14. | В соответствии с федеральным планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, ежегодно обеспечено участие представителей Чеченской Республикив не менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | | Шаршуев Д.С-А.  Региональные отделения всероссийских добровольческих организаций | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | СПЧР | |
| 14.1.1. | Информирование молодёжи о мероприятиях и отбор и направление участников на мероприятия, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | | Тарамов М-Э.Х. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 14.1. | Участие представителей *Чеченской Республики* в не менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии |  | | 31.12.2024 | | Махаури Х.М.  Региональные отделения всероссийских добровольческих организаций | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | КРП | |
| 15. | Ежегодно в *Чеченской Республики* внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества *Чеченской республики* тиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | | Шаршуев Д.С-А.  муниципальные органы местного самоуправления субъекта Российской Федерации | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | СПЧР | |
| 15.1.1. | Разработка практик развития добровольчества из числа рекомендованных, а также практики развития добровольчества Чеченской Республики тиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | | Тарамов М-Э.Х. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 15.1. | Внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества *Чеченской Республики* тиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» |  | | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | | Махаури Х.М.  муниципальные органы местного самоуправления Чеченской Республики | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | КРП | |
| 16. | Ежегодно в *Чеченской Республике* реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательных организациях, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | | Шаршуев Д.С-А. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | СПЧР | |
| 16.1.1. | Разработана программа в сфере добровольчества (волонтерства), развития волонтерства в общеобразовательной организации, а также социальный проект школьных волонтерских отрядов | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | | Тарамов М-Э.Х. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 16.1. | Реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти |  | | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | | Махаури Х.М. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | КРП | |
| 17. | Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году. | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | | Шаршуев Д.С-А. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог  на равных»  Список пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia»  Уставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов | | СПЧР | |
| 17.1.1. | Реализация не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» |  | | 25.12.2019  (далее – ежегодно) | | Тарамов М-Э.Х. | | Утверждение плана мероприятий со сроками, датами и местами проведения. | | РРП | |
| 17.1 | Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог  на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников |  | | 29.02.2024 | | Махаури Х.М. | | Утверждение плана мероприятий со сроками, датами и местами проведения. | | КРП | |
| 17.2.1 | Оказание содействия в развитии платформы единого студенческого мобильного приложения «OnRussia», не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», с ежегодным увеличением числа пользователей не менее 600 человек. | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | | Тарамов М-Э.Х. | | Список пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» | | РРП | |
| 17.2. | Не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», с ежегодным увеличением числа пользователей не менее 600 человек. |  | | 31.12.2024 | | Махаури Х.М. | | Список пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» | | КРП | |
| 17.3.1 | Создание и содействие в реализации деятельности регионального отделения Национальной лиги студенческих клубов с ежегодным участием в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов не менее 6 000 студентов. | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | | 25.12.2019  (далее – ежегодно) | | Тарамов М-Э.Х. | | План мероприятий  Уставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов | | РРП | |
| 17.3 | Создано и функционирует отделение Национальной лиги студенческих клубов |  | | 25.12.2022 | | Махаури Х.М. | | Уставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов | | КРП | |
| 18. | Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | | 25.12.2019  (далее – ежегодно) | | Шаршуев Д.С-А. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | СПЧР | |
| 18.1.1. | Информирование о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе о возможности обучения в Подмосковном молодежном центре | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | | 25.12.2019  (далее – ежегодно) | | Тарамов М-Э.Х. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 18.1.2. | Отбор участников и консультационная поддержка | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | | 25.12.2019  (далее – ежегодно) | | Тарамов М-Э.Х. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | РРП | |
| 18.1. | Оказано содействия в обеспечении участия представителей региона в образовательных и конкурсных мероприятиях платформы «Россия – страна возможностей» |  | | 25.12.2024 | | Махаури Х.М. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта | | КРП | |
| 19. | Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г.Симферополь. | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | | 25.12.2019  (далее ежегодно) | | Шаршуев Д.С-А. | | Аналитический отчет | | СПЧР | |
| 19.1.1. | Информационная компания среди молодёжи Чеченской Республики. Отбор и направление на форум участников | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | | 25.12.2019  (далее ежегодно) | | Тарамов М-Э.Х. | | Аналитический отчет | | РРП | |
| 19.1. | Проведены очные презентации образовательных программ форума во всех профильных творческих вузах региона. |  | | 30.03.2019  (далее – ежегодно) | | Махаури Х.М. | | Информационная справка | | КРП | |
| 19.2. | Оказана поддержка в реализации лучших творческих инициатив на территории региона, путем привлечения к выступлению на не менее 5 значимых региональных событиях |  | | 25.02.2020  (далее – ежегодно) | | Махаури Х.М. | | Информационная справка | | КРП | |
| 20. | Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий | 01.01.2019 | | 30.09.2024 | | Шаршуев Д.С-А. | | Информационная справка | | СПЧР | |
| 20.1.1. | Информирование молодёжи о проведении Фестиваля «Таврида-ArtRussia». | 01.01.2019 | | 30.09.2024  (далее – ежегодно) | | Тарамов М-Э.Х. | | Информационная справка | | РРП | |
| 20.1. | Проведена рекламная кампания Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для привлечения зрительской аудитории |  | | 30.09.2024  (далее – ежегодно) | | Махаури Х.М. | | Аналитический отчет | | КРП | |
| 20.2. | В рамках основной программы Фестиваля приняли участие не менее 3 (для регионов с повышенным охватом культурных пространств не менее 6) ведущих культурных организаций (театры, музеи, выставочные пространства) |  | | 31.08.2024 | | Махаури Х.М. | | Информационная справка | КРП | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Социальная активность»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям *Чеченской Республики*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование субъекта  Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *(показатель регионального проекта)* | | | | | | | | |
| *(муниципальное образование субъекта Российской Федерации)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям *Чеченской Республики не предусматриваются*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

регионального проекта

«Социальная активность»

**1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта**

Региональный проект «Социальный активность» направлен на создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), а также формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Поставленные цели и задачи решаются за счет развития добровольчества путем расширения возможностей для самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности.

Также, в рамках регионального проекта будет создана площадка для взаимодействия студенческих клубов, организаций и объединений, деятельность которых направлена на развитие студенческого движения в Российской Федерации, что позволит сформировать систему по вовлечению обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному самоопределению и самореализации, а также выявлению, поддержке, масштабированию и развитию успешных студенческих проектов. Благодаря комплексу проведенных мероприятий и проектов у студентов формируются необходимые личностные компетенции для дальнейшего профессионального развития и самореализации.

В рамках **проекта планируются к реализации о**бразовательные программы для творческой молодежи страны, которые способствуют формированию духовно-нравственных ценностей, знакомят с историческими и национально-культурными традициями России, представляют образы современных течений в творческой индустрии, позволяют воспитать личность, заинтересованную в профессиональном саморазвитии, что положительно сказывается на социальном благополучии молодежи страны.

**2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация | |
| Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом | | | | | | | | |
|  | где  - - численность обучающихся, задействованных в органах ученического самоуправления  - численность обучающихся, задействованных в органах студенческого самоуправления |  | Федеральное статистическое наблюдение «Сведения о сфере государственной молодежной политики» | Субъект Российской Федерации | По субъекту Российской Федерации | 1 раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным | |  |
| Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | | | | | | | | |
|  | где  – численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность,  - численность населения |  | Федеральное статистическое наблюдение «Сведения о сфере государственной молодежной политики» | Субъект Российской Федерации | По субъекту Российской Федерации | 1 раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным | |  |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране, % | | | | | | | | |
|  | где  – численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, форумы по развитию творческих навыков  - численность молодежи в стране |  | Федеральное статистическое наблюдение «Сведения о сфере государственной молодежной политики» | Субъект Российской Федерации | По субъекту Российской Федерации | 1 раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным |  | |
| Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны, % | | | | | | | | |
|  | где  - количество студентов, состоящих и принимающих участие в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов;  - количество студентов, посетивших площадки дискуссионного студенческого клуба «Диалог на равных»;  – количество пользователей, из числа студентов, зарегистрированных в мобильном приложении OnRussia.  - общее количество студентов страны |  | Ведомственная статистика,  отчеты образовательных организаций Российской Федерации | Субъект Российской Федерации | По субъекту Российской Федерации | 1 раз в год, до 31 декабря отчетного года |  | |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата и  источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. рублей) | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) |  | 83,973 | 41,987 | 125,960 |
|  | Федеральный бюджет |  | 83,133 | 41,567 | 124,700 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |
| Бюджет *Чеченской Республики* |  | 0,840 | 0,420 | 1,260 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  | 41,987 | 20,993 | 62,980 |
|  | Федеральный бюджет |  | 41,567 | 20,783 | 62,350 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |
|  | Бюджет *Чеченской Республики* |  | 0,420 | 0,210 | 0,630 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | |  | 125,960 | 62,980 | 188,940 |
| Федеральный бюджет | |  | 124,700 | 62,350 | 187,050 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | |  |  |  |  |
| Бюджет *Чеченской Республики* | |  | 1,260 | 0,630 | 1,890 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований */наименование субъекта Российской Федерации/* | |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

по муниципальным образованиям */наименование субъекта Российской Федерации/*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование */наименование субъекта Российской Федерации/* | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего  (млн. руб.) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет муниципального образования */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование* |  |  |  |  |  |  |  |

1. По результатам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание сети ресурсных центров по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий**.** [↑](#footnote-ref-2)
2. Указывается кол-во. Не менее 30% граждан субъекта Российской Федерации, вовлеченных в добровольческую деятельность. Не мене 70% организацию использует ЕИС «Добровольцы России» [↑](#footnote-ref-3)
3. Указывается кол-во. В не менее чем 50% образовательных организаций среднего образования проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству. [↑](#footnote-ref-4)
4. [↑](#footnote-ref-5)
5. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-6)
6. [↑](#footnote-ref-7)
7. Федеральная концепция рекламной кампании разрабатывается ФГБУ «Роспатриотцентр» совместно с компанией, победившей по итогам проведения Федеральным агентством по делам молодежи закупочных процедур [↑](#footnote-ref-8)
8. Данный показатель составляет 10% от численности населения субъекта Российской Федерации [↑](#footnote-ref-9)
9. Данный показатель составляет 10% от численности населения субъекта Российской Федерации [↑](#footnote-ref-10)
10. [↑](#footnote-ref-11)
11. Срок реализации устанавливается плановым и уточняется ежегодно по итогам отбора Росмолодежи субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-12)
12. [↑](#footnote-ref-13)